**План-график работы над проектом**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Содержание работы | Дата | | Консультация,  подпись руководителя |
| План | Факт |
| 1 | Подготовительный этап | Выбор руководителя проекта, уточнение темы проекта (вид проекта). Учащимся иметь папку с файлами для формирования портфолио проекта, паспорт проекта, содержание. | 01-08.  09.  2018 |  | Согласование темы |
| 2 | Подготовительный этап | Выявление проблемы, формулирование темы проекта, цели, задач, методов исследования, предполагаемый результат. Написание введения. | 10-15. 09.  2018 |  | Корректировка «Введения» |
| 3 | Планирование | Составление программы исследования (план работы над проектом), возможные варианты идей. Первое мини-исследование. Работа с источниками информации. Составление библиографии (список литературы, интернет – ресурсов), подбор материалов, оборудования | 17-22. 09.  2018 |  | Корректировка плана, библиографии, вариантов идей |
| 4 | Основной этап.  Процесс проектирования | Работа над проектом по индивидуальному плану. Оформление результатов в пояснительной записке  Пополнение портфолио новыми материалами. | 24.09-13.10.  2018 |  | Анализ промежуточных результатов |
| 5 | Основной этап.  Процесс проектирования | Черновое оформление пояснительной записки в соответствии с ЕСКД | 15.10-19.10.  2018 |  | Контроль оформления результатов |
| 6 | Предзащита в малых предметных комиссиях | Публичное представление результатов (5-7 мин). Черновое оформление пояснительной записки в соответствии с ЕСКД | 20-27.10.  2018 |  | Коррекция содержания проекта |
| 7 | Основной этап.  Процесс проектирования | Доработка проекта по индивидуальному плану. Оформление результатов проекта, разработка выводов, рекомендаций | 08.11-01.12.  2018 |  | Рекомендации по оформлению результатов |
| 8 | Заключительный | Окончательное оформление пояснительной записки в соответствии с ЕСКД в печатном и электронном виде, подготовка презентации, тезисов выступления | 03-14. 12.  2018 |  | Коррекция, предварительная оценка результата в карте ИИП |
| 9 | Защита проекта (по группам) | Пояснительная записка в печатном и электронном виде, презентация 10 слайдов, выступление на 5- 7 мин. | 15.12.  2018 |  | Оценка результата |
| 10 | Дополнительный день защиты проектов | Пояснительная записка в печатном и электронном виде, презентация 10 слайдов, выступление на 5- 7 мин. | 22.12.  2018 |  | Оценка результата |